საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის კმ 75-კმ 81 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

ტექნიკური რეზიუმე

შემსრულებელი	სს ”ინსტიტუტი იგჰ“

თბილისი 2018

# 1 შესავალი

გზის რეკონსტრუქციის სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების სრული დაცვით. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები ტიპიურია. სამუშაოები უნდა შესრულდეს საპროექტო სპეციფიკაციების შესაბამისად. შრომის ნაყოფიერების გაზრდისა და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით მიღებულია სამუშაოების კომპკლექსური მექანიზმებით და სპეციალიზირებული საწარმოო ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით. აუცილებელია საგზაო სამუშაოების წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნუიკაციების მფლობელთა წინასწარი გაფრთხილება, რათა მიღებული იქნას შესაბამისი ზომები კომუნიკაციების შესაძლო დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით. აღნიშნული გზა გადის ნაწილობრივ დასახლებულ ტერიტორიაზე, რის გამოც სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით. სამუშაოების წარმოებისას გზაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტრანსპორტის მოძრაობა. ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციისათვის საჭიროა ტრანსპორტის მოძრაობის მართვა, საგზაო მაჩვენებლების, გამაფრთხილებელი და მიმმართველი საგზაო ნიშნების გზის ორივე ბოლოში, გზის გასწვრივ 20 მერტის ინტერვალით ბოწკინტების დადგმა, ჩაკეტილი უბნის გამოსაყოფად, უბნისა სადაც მიმდინარეობს სამუშაოების წარმოება. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება გზაზე გარანტირებული პირობები უსაფრთო მოძრაობისთვის, საჭიროა დროებით შეწყვეტილი იქნას გზაზე მოძრაობა და შესრულდეს სამუშაოები გზის ნახევარძე უსაფრთხო მოძრაობის აღსადგენად. სამუშაოების წარმოების პერიოდში მოძრაობის ორგანიზაცია და საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილების შეოფარგვლა უნდა შესრულდეს მოძრაობის ორგანიზაციისა და საგზაო სამუშაოების წარმოების ადგილების შემოფარგვლის ინსტრუქციის შესაბამისად. სამუშაოთა შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს შესაბამისი სქემები და შეათანხმოს პოლიციის შესაბამის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან. სამუშაოების დაწყებამდე სამუშაოთა შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს სამუშაოთა წარმოების პროეტი და სამუშაოები შეასრულოს სამუშაოთა ორგანიზაციის და სამუშაოთა წარმოების პროექტების შესაბამისად. სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის საჭირო ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატები და კონსტრუქციები უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სტანდარტებს, გააჩნდეს სერთიფიკატები და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს.

# 2. პროექტი აღწერა

საპროექტო გზა იწყება ზეკარის უღელტეხილის მიდამოებში აღნიშნული გზისა და წყალთაშუა კაკასხიდი აბასთუმანის საავტომობილო გზების გასაყარში, რომლის  კოორდინატები ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური  (GPS) სისტემით x=321917,08 y=4632735,99  და მთავრდება  კმ 81-ე კმ-ში რომლის კოორდინატებია x=321136,74  y=4630201,95. ტრასის სიგრძე 6.04კმ-ია

სახელმძღვანელოდ არის მიღებული გეომეტრიული ელემენტების შემდეგი ზომები:

მიწის ვაკისის სიგანე -8,0 მ;

სავალი ნაწილის სიგანე -7,0მ;

სავალი ზოლის სიგანე - 3,5მ.

სამოსის ტიპი - კაპიტალური ორფენიანი (6+4სმ) ასფალტბეტონის საფარი.

არსებული გზის ტექნიკური მდგომარეობის მოკლე დახასიათება.

არსებული გზის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, მიწის ვაკისის სიგანე მერყეობს 6-7მ-ის ფარგლებში, საფარი ხრეშოვანია ძლიერ დაზიანებული. გაჩენილია დიდი ზომის ორმოები. წყლის აცილების სისტემა არ მუშაობს.  წყალგამტარი მილები დაზიანებულია და შევსებულია გამონატანი მასალით. კიუვეტები შევსებულია ფერდებიდან ჩამოშლილი გრუნტით.  წყალი გადადის სავალ ნაწილზე რეცხავს და ხრამავს სავალ ნაწილს. ხევების გამოსასვლელებში გამონატანი მასალა გადადის სავალ ნაწილზე ატალახიანებს მას და გზა ფაქტიურად გადასულია გრუნტის გზაში.

საპროექტო გადაწყვეტის მოკლე აღწერა

შპს ,,საქგზამეცნიერება“-ს მიერ დამუშავებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის კმ 75-კმ 81 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია ძირითადად ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოებისა და მოცულობების სამუშაოებს:

ტრასის მთლიანი სიგრძე-6,04 კმ-ია;

არსებული დაზიანებული მილების დემონტაჟი-27ც;

მიწის სამუშაოების საპროფილე მოცულობა-202252მ3;

ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით-515მ3;

მიწის ვაკისის ზედაპირის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით-60796მ2;

რკინაბეტონის d-1,0მ მილების მოწყობა-23ც;

რკინაბეტონის d-1,5მ მილების მოწყობა-3ც;

რკინაბეტონის 2x2,2მ მილების მოწყობა-1ც;

საგზაო სამოსის მოწყობა შემდეგი კონსტრუქციით:

- შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით-1976მ3;

- საფუძვლის ქვედა  ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25 სმ-60796მ2;

- საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღის (ფრაქციით 0-40მმ) ნარევით სისქით 18 სმ-52480მ2;

- თხევადი ბიტუმის მოსხმა-33,42ტ;

- საფარის ქვედა ფენა. მსხვილმარცვლოვანი, ფოროვანი, ღორროვანი ასფლტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6სმ-47753მ2.

- თხევადი ბიტუმის მოსხმა-19,11ტ;

- საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი ბ მარკა II სისქით 4 სმ-47753მ2.

- მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით-2142მ3;

მიერთების მოწყობა-1ც;

სტანდარტული ფარების მოწყობა-324ც;

ინდივიდუალური ფარების მოწყობა-2ც;

საგზაო ნიშნების ლითონის დგარები-178ც;

სავალი ნაწილის მონიშვნა-1810,65მ2;

საგზაო შემოფარგვლა ლითონის ბაგირით-5601მ;

პლასტმასის მიმმართველი სასიგნალო ბოძკინტების მოწყობა-54ც.

samuSaoTa organizacia

gzis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi unda Sesruldes moqmedi standartebis, normebis, instruqciebis da rekomendaciebis sruli dacviT.

samuSaoebis Sesrulebis teqnologiuri sqemebi tipiuria. samuSaoebi unda Sesruldes ВСН 24-88-is `saavtomobilo gzebis SekeTebisa da Senaxvis teqnikuri wesebi~, СНиП 3.06.03-85-is `saavtomobilo gzebi~ da СНиП 3.06.04-91-is `xidebi da milebi~ Sesabamisad.

Sromis nayofierebis gazrdisa da mSeneblobis xangrZlivobis maqsimalurad Semcirebis mizniT miRebulia samuSaoebis kompleqsuri meqanizmebiT da specializirebuli sawarmoo brigadebiT Sesruleba, Sromis organizaciis Tanamedrove meTodebisa da formebis gamoyenebiT.

samuSaoebis warmoebisas gzaze uzrunvelyofili unda iyos transportis moZraoba, ris gamoc samuSaoebi unda Catardes etapobrivad, jer gzis erT naxevarze, meore naxevarze transportis moZraobis SenarCunebiT, Semdeg ki piriqiT.

kapitaluri SekeTebis samuSaoebis warmoebis periodSi moZraobis organizaciisa da sagzao samuSaoebis warmoebis adgilebis Semofargvla Sesruldes moZraobis organizaciisa da sagzao samuSaoebis warmoebis adgilebis Semofargvlis instruqciis ВСН 37-84-is Sesabamisad. samuSaoebis Semsrulebelma organizaciam unda Seadginos Sesabamisi sqemebi da SeaTanxmos policiis Sesabamis adgilobriv warmomadgenlobasTan. aseve aucilebelia sagzao samuSaoebis warmoebisas samuSaoTa warmoebis zonaSi moxvedrili komunikaciebis mflobelTa winaswar gafrTxileba.

kapitaluri SekeTebis samuSaoebisaTvis saWiro yvela masala, naxevarfabrikati da konstruqcia unda Seesabamebodes saproeqto monacemebs, saTanado saxelmwifo standartebs da akmayofilebdes maT moTxovnebs.

Sesrulebuli samuSaoebis mTliani moculobisTvis moqmedi normatiuli dokumentebis safuZvelze gansazRvrulia ZiriTadi samSeneblo masalebis, manqana-meqanizmebisa da satransporto saSualebebis saWiro raodenobebi.